# Raport bieżący Nr 4/2013

Data sporządzenia: 21.01.2013 r.

**Skrócona nazwa emitenta**

**POLIMEX-MOSTOSTAL**

**Temat: Odstąpienie od umowy**

*Podstawa prawna: :* Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. („Spółka”) informuję, że w dniu dzisiejszym, tj. 21.01.2013 r., Spółka odstąpiła od umowy z gminą Świecie („Zamawiający”) nr 272/2/2011/E11171 z dnia 26.07.2011 r., na wykonanie robót budowlanych i technologicznych wraz z projektowaniem dla zadania pod nazwą: „Budowa Międzygminnego Kompleksu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku”.

Wartość umowy wynosiła 34.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) plus podatek VAT w kwocie: 7.935.000,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), co łącznie stanowi kwotę brutto 42.435.000,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

Odstąpienie od umowy przez Spółkę nastąpiło na podstawie art. 6494 § 1 kc, w związku z nie uzyskaniem przez Zamawiającego żądanej przez Spółkę gwarancji zapłaty w wyznaczonym terminie 45 dni, który upłynął w dniu 12.01.2013 r. W nawiązaniu do treści art. 6494 § 1 kc odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Zamawiającego ze skutkiem na dzień odstąpienia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Robert Kosmal – Kierownik Działu Fuzji i Przejęć